## 표지
프로젝트 고객사 로고 삽입
| 문서번호 | XXXX-IT-01
| Version | v1.0
| 개정일자 | 2022.11.28
| 작성자 | 홍길동
프로젝트 수행사 로고 삽입
XXX 정보시스템 기능 개선 사업
통합테스트 시나리오 및 결과서

## 개정이력
개정 이력
버전 | 개정일자 | [1]개정사유 | [2]개정내역 | 작성자 | 승인자
1 | 2022.11.28 | 신규 | 최초 작성 | 홍길동 | 이순신
[1] 개정 사유: 제정 또는 개정 내용이 이전 문서에 대해 신규/추가/수정/삭제인지 선택 기입
[2] 개정 내역: 개정이 발생하는 페이지 번호와 변경 내용을 기술
통합테스트 시나리오 및 결과서
홍길동
2022.11.28
XXXX-IT-01
v1.0
XXX 정보시스템 기능 개선 사업

## REQ-XXX-001
통합테스트시나리오/결과서
요구사항ID |  | REQ-XXX-001 | 요구사항명 |  |  |  | 상세요구사항ID | REQ-XXX-001-001 |  | 상세요구사항명 | 문의게시판 목록 조회
화면ID |  | UI-XXXX-001-01M | 화면명 |  |  |  | 통합테스트ID | ITS-001-001 |  | 통합테스트명 | 문의게시판 목록 조회 통합테스트
NO | 화면명 | 테스트 시나리오 | 시험 조건 및 테스트 Data | 개발자 | 시험자 | 시험일자 | 테스트 결과(예상 결과) | 적합여부 | 시정조치 내용 | 조치예정일자 | 시정확인일자 | 비고
01 | 로그인 | 아이디, 패스워드 입력 후 로그인 버튼 클릭 | 1. 아이디 o, 패스워드 o 2. 아이디 x, 패스워드 o 3. 아이디 x |  | 박건오 | 2023-02-23 | 1. 로그인된 이름 표시와 함께 로그인 성공 메시지 창, 메인화면으로 이동 2. 로그인 실패 메시지 출력 3. 로그인 실패 메시지 출력 | 적합
02 | 아이디 찾기 | 이름, 이메일 입력 후 버튼 클릭시 아이디 찾기 | 1. 이름 o, 이메일 o 2. 이름 x, 이메일 o 3. 이름 x |  | 박건오 | 2023-02-23 | 1. 찾는 사람의 이름과 아이디 출력 후 로그인 화면으로 이동 2. 이름과 이메일을 정확히 입력하라는 메시지 출력 3. 이름과 이메일을 정확히 입력하라는 메시지 출력 | 적합
03 | 비밀번호 찾기 | 아이디, 이메일 입력 후 버튼 클릭시 아이디 찾기 | 1. 아이디 o, 이메일 o 2. 아이디 x, 이메일 o 3. 아이디 x |  | 박건오 | 2023-02-23 | 1. 비밀번호 변경화면으로 이동 2. 아이디와 이메일을 정확히 입력하라는 메시지 출력 3. 아이디와 이메일을 정확히 입력하라는 메시지 출력 | 부적합 | 1. 비밀번호 찾기 시 비밀번호를 바꿔야 한다는 알림 필요
04 | 비밀번호 변경 | 변경할 비밀번호와 비밀번호 재입력 후 비밀번호 변경 | 1. 패스워드 o, 패스워드 재입력 일치 o 2. 패스워드 o, 패스워드 재입력 일치 x 3. 패스워드 x, 패스워드 재입력 일치 o 4. 패스워드 창 공백 입력 |  | 박건오 | 2023-02-23 | 1. 비밀번호 변경 완료 메시지 창, 로그인 화면으로 이동 2. 비밀번호가 서로 일치 하지 않는다는 메시지 창, 비밀번호 변경 x 3. 비밀번호가 서로 일치 하지 않는다는 메시지 창, 비밀번호 변경 x 4.공백이 있다는 메시지 창, 비밀번호 변경 x | 부적합 | 1. 비밀번호 텍스트를 공백으로 둘시 비밀번호가 공백으로 변경 2. 비밀번호 변경에 정규식이 없어서 숫자만 입력해도 변경 가능
05 | 회원가입 | 모든 데이터를 정상 입력 | 데이터 정상 입력 후 회원가입 버튼 클릭 |  | 박건오 | 2023-02-23 | 1. 회원가입 성공 메시지 창, 로그인 화면으로 이동 | 적합
06 | 회원가입 | 특정 데이터를 비정상 입력 | 1. 아이디에 특수문자 입력, 2. 아이디 자릿수 비정상 입력 3. 중복된 아이디 입력 4. 닉네임에 특수문자 입력 5. 닉네임 자릿수 비정상 입력 6. 중복된 닉네임 입력 7. 비밀번호에 한글 입력 8. 비밀번호를 서로 일치하지 않게 입력 9. 비밀번호 자릿수 비정상 입력 10. 이름에 특수문자 입력 11. 전화번호 형식에 안맞는 데이터 입력 12. 주소 체크박스를 설정x 13. 이메일 형식에 안맞는 데이터 입력 14. 중복 체크를 하지 않고 회원가입 15. 중복 체크 성공후 값을 변경 후 중복 체크를 하지 않고 회원가입 |  | 박건오 | 2023-02-23 | 1. 아이디 텍스트 자체에 특수문자 입력 불가 2. 4자리 미만은 4자리 이상 입력하라는 메시지 출력, 16자리 이상으로는 입력이 불가 3. 중복된 아이디가 있다는 메시지 출력 4. 닉네임 텍스트 자체에 특수문자 입력 불가 5. 2자리 미만은 2자리 이상 입력하라는 메시지 출력, 6자리 이상으로는 입력이 불가 6. 중복된 닉네임이 있다는 메시지 출력 7. 비밀번호 텍스트 자체에 한글 입력 불가 8. 비밀번호가 서로 일치하지 않는 다는 메시지 출력 9. 비밀번호 자릿수가 일치하지 않는다는 메시지 출력 10. 이름 텍스트 자체에 특수문자 입력 불가 11. 전화번호 형식에 맞게 입력하라는 메시지 출력 12. 주소가 정확히 입력이 되지 않았다는 메시지 출력 13. 이메일 형식에 맞지 않는다는 메시지 출력 14. 각각 필요한 데이터를 중복체크하라는 메시지 출력 15. 각각 필요한 데이터를 중복체크하라는 메시지 출력 | 부적합 | 1. 비밀번호에 정규식이 없어서 숫자만 입력해도 회원가입 가능 2. 전화번호에 정규식이 없어서 숫자 개수가 일치하지 않아도 회원가입 가능 3.이메일에 정규식이 없어서 이메일 형식이 아니어도 회원가입 가능 4. 닉네임 중복체크 불가
07 | 메인 화면 | 1. 로그인 전후 비교해서 로그인/회원가입 창이 로그아웃으로 바뀌는지 비교 2. 검색창에 상품명, 지역을 입력했을 때 원하는 결과가 나오는지 확인 3. 내정보, 물품등록, 쪽지 버튼이 로그인이 전후로 실행 비교 4. 지역 체크박스를 체크하면 원하는 결과가 나오는지 확인 5. 등록된 상품을 클릭했을때 해당 정보를 가진 상품정보 화면이 나오는지 확인 6. 등록되어 있는 상품들이 메인화면에 잘나오는지 확인 7. 물품을 봤을 때 최근 본 상품에 보여지는지 확인 8. 최근 본 상품에 있는 상품을 클릭했을 때 제대로 이동하는지 확인 9. 이미지 슬라이더가 버튼을 누르거나 자동으로 화면 전환하는지 확인 | 1. 로그인 전과 후 비교 2. 검색창에 상품명과 지역을 입력 3. 로그안 전과 후 비교 4. 지역 체크박스를 체크 5. 등록된 물품 정보화면을 클릭 6. 메인화면에 나와있는 물품과 DB와 일치하는지 확인 7. 상품 확인후 최근 본 상품 화면에 보여지는지 확인 8. 최근 본 상품에 있는 상품 클릭 9. 이미지 슬라이더 버튼 클릭, 자동으로 화면 전환 확인 |  | 박건오 | 2023-02-23 | 1. 로그인 전에는 로그인/회원가입 이였다가 로그인 후에는 닉네임과 함께 로그아웃으로 변경 2. 검색창에 입력한 상품명 지역에 따라 검색결과를 보여줌 3. 로그인 전에 내 정보, 물품등록, 쪽지버튼을 클릭하면 로그인 화면으로 이동, 로그인 후에는 각각 해당하는 화면으로 이동 4. 지역을 설정한 대로 결과를 보여줌 5. 클릭한 물품의 정보를 보여주는 물품정보창으로 이동 6. 화면에 나와있는 물품과 DB정보와 일치 7. 상품 확인 후 최근 본 상품 화면에 들어가 있음 8. 최근 본 상품 화면에 있는 상품을 클릭하면 그 상품 정보화면으로 이동 9. 이미지 슬라이더 버튼 및 자동 전환 정상 작동 | 부적합 | 1. 이미지 슬라이더에 링크 미구현 2. 이미지가 들어있지 않는 물품을 클릭하면 최근 본 상품에서 그림이 깨져서 나옴 3.헤더가 스크롤을 내릴 때 고정이 되어서 내려오지 않음
08 | 내정보 | 1. 로그인한 내정보가 재대로 나오는지 확인 2. 내 정보를 변경 버튼 클릭후 정상 데이터 입력 3. 내가 물품등록을 했던 상품들이 재대로 나오는지 확인 4. 물품을 클릭했을 때 그 상품정보창이 나오는지 확인 | 1. 로그인한 내 정보 확인 2. 전화번호 변경 버튼 클릭 후 변경 3. 이메일 변경 버튼 클릭 후 변경 4. 닉네임 변경 버튼 클릭 후 변경 5. 주소 변경 버튼 클릭 후 변경 6. 비밀번호 변경 버튼 클릭 후 변경 7. 돌아가기 버튼 클릭 8. 로그인한 정보로 등록한 물품이 나오는지 확인 9. 판매목록 상품 클릭 |  | 박건오 | 2023-02-23 | 1. 정상적으로 내정보가 출력된다. 2. 전화번호 변경 팝업이 나오고 입력하면 변경이 성공되었다는 메시지. 취소하면 취소했다는 메시지 출력, 전화번호 변경 완료 3. 이메일 변경 팝업이 나오고 입력하면 변경이 성공되었다는 메시지, 취소하면 취소했다는 메시지 출력, 이메일 변경 완료 4. 닉네임 변경 팝업이 나오고 입력하면 변경이 성공되었다는 메시지, 취소하면 취소했다는 메시지 출력, 전화번호 변경 완료 5. 전화번호 변경 팝업이 나오고 입력하면 변경이 성공되었다는 메시지, 취소하면 취소했다는 메시지 출력, 전화번호 변경 완료 6. 주소 변경 팝업이 나오고 입력하면 변경이 성공되었다는 메시지,취소하면 취소했다는 메시지 출력 주소 변경 완료 7. 메인화면으로 이동 8. 로그인한 정보가 등록한 상품이 정상적으로 출력 9. 해당 상품에 상품정보 화면으로 이동 | 적합
09 | 내정보 | 1. 내 정보 화면에서 각각 변경할 정보의 변경 버튼 클릭후 비정상 데이터 입력 | 1. 닉네임에 특수문자 입력 2. 닉네임 자릿수 비정상 입력 3. 중복된 닉네임 입력 4. 비밀번호에 한글 입력 5. 비밀번호를 서로 일치하지 않게 입력 6. 비밀번호 자릿수 비정상 입력 7. 전화번호 형식에 안맞는 데이터 입력 8. 주소 체크박스를 설정x 9. 이메일 형식에 안맞는 데이터 입력 |  | 박건오 | 2023-02-24 | 1. 닉네임에 특수문자 입력 불가 2. 2자리 미만은 2자리 이상 6자리 이하를 입력하라는 메시지 출력 3. 중복된 닉네임이 있다는 메시지 출력 4. 비밀번호 텍스트 자체에 한글 입력 불가 5. 비밀번호가 서로 일치하지 않는다는 메시지 출력 6. 비밀번호 자릿수가 일치하지 않는다는 메시지 출력 8. 전화번호 형식에 맞게 입력하라는 메시지 출력 9. 주소가 정확히 입력이 되지 않았다는 메시지 출력 10. 이메일 형식에 맞지 않는다는 메시지 출력 | 부적합 | 1. 닉네임 조건을 명시하지 않음, 특수문자가 들어가짐 2. 비밀번호에 정규식이 없어서 숫자만 입력해도 변경 가능 3. 전화번호에 정규식이 없어서 숫자 갯수가 일치하지 않아도 변경 가능 4.이메일에 정규식이 없어서 이메일 형식이 아니어도 변경 가능, 한글이 들어가짐 5. 이름 변경 미구현
10 | 물품정보 | 1. 클릭한 물품에 정보가 정상적으로 출력되는지 확인 2. 판매자에게 쪽지 보내기 버튼 클릭 | 1. 클릭한 물품 정보 확인 2. 로그인 x, 판매자에게 쪽지 보내기 버튼 클릭 3. 로그인 o, 판매자에게 쪽지 보내기 버튼 클릭 |  | 박건오 | 2023-02-23 | 1. 정상적인 물품정보가 출력된다. 2. 로그인 후 쪽지를 보내라는 알림창 출력 3. 쪽지 보내기 화면으로 이동 후 받을 닉네임이 자동으로 입력 | 적합
11 | 쪽지 | 1. 로그인한 정보와 관련된 쪽지가 정상적으로 출력되는지 확인 2. 받은 쪽지함, 보낸 쪽지함을 클릭 3. 쪽지보내기를 클릭 4. 체크박스 선택 후 쪽지 삭제 버튼 클릭 | 1. 쪽지가 정상적으로 출력되는지 확인 2. 받은 쪽지함, 보낸 쪽지함 반복적으로 클릭 3. 쪽지보내기를 클릭 4. 체크박스 선택 후 쪽지 삭제 버튼 클릭 5. 체크박스 선택 x, 쪽지 삭제 버튼 클릭 |  | 박건오 | 2023-02-23 | 1. 정상적으로 쪽지가 출력된다. 2. 쪽지함이 상황에 맞게 바뀐다. 3. 쪽지보내기 화면으로 이동한다. 4. 선택한 쪽지가 삭제가 된다. 5. 선택한 쪽지가 없다고 알림창 출력 | 부적합 | 1. 선택한 쪽지가 없이 삭제 버튼을 눌렀을 때, 선택한 쪽지가 없다는 알림창이 없음
12 | 쪽지보내기 | 모든 데이터를 정상 입력 취소 버튼 클릭 | 1. 데이터 정상 입력 후 쪽지 보내기 버튼 클릭 2. 취소 버튼 클릭 |  | 박건오 | 2023-02-23 | 1. 정상적으로 쪽지가 보내진다. 2. 정상적으로 쪽지 보내기 화면이 종료가 된다. | 적합
13 | 쪽지보내기 | 특정 데이터를 비정상 입력 | 1. 닉네임o, 제목o, 내용x 2. 닉네임o, 제목x, 내용o 3. 닉네임x, 제목o, 내용x 4. 닉네임x, 제목x, 내용o 5. 닉네임x, 제목x, 내용x 6. 닉네임이 정확하지 않을 때 |  | 박건오 | 2023-02-24 | 1~5. 모든 내용을 입력하라는 알림창 출력 6. 닉네임을 정확히 입력하라는 알림창 출력 | 적합
14 | 받은 쪽지 | 받은 쪽지 정보 확인 취소 버튼 클릭 | 1. 받은 쪽지 정보 확인 2. 취소 버튼 클릭 |  | 박건오 | 2023-02-23 | 1. 정상적으로 받은 쪽지가 출력된다. 2. 정상적으로 받은 쪽지 화면이 종료가 된다. | 적합

## 통합플랫폼전환_참고 (hidden)
통합플랫폼 UI/UX 전환
단계 | 산출물 |  |  | 작성 구분 | 적용 여부 | 고객제출여부 | 비고 | 업무별 현황
| 코드 | NIA 한국정보화진흥원 | 농림수산식품교육문화정보원 |  |  |  |  | 공통 | 개발
분석 | R1 | 사용자 요구사항 정의서 | 사용자 요구사항 정의서 | 필수 | ◯ | ◯ |  | ◯ | N/A
| R2 | 요구사항 추적표 | 요구사항 추적표 | 필수 | ◯ | ◯ |  | ◯ | N/A
설계 | D1 | 웹스타일 가이드 | 화면설계서 | 필수 | ◯ | ◯ | 메뉴구조도 포함 | N/A | ◯
| D2 | 퍼블리싱 가이드 | 총괄시험 계획서 | 필수 | ◯ | ◯ |  | N/A | ◯
| D3 | 사용자 인터페이스 설계서 | 화면설계서 | 필수 | ◯ | ◯ | 메뉴구조도 포함 | N/A | ◯
| D4 | 총괄시험 계획서 | 총괄시험 계획서 | 필수 | ◯ | ◯ |  | N/A | ◯
| D7 | 단위시험 케이스 | 단위시험 케이스 | 필수 | ◯ | ◯ |  | N/A | ◯
구현 | I1 | 프로그램 코드 | 프로그램 코드 | 필수 | ◯ | ◯ | 프로그램 소스, 프로그램 목록 포함 | N/A | ◯
| I2 | 단위시험 결과서 | 단위시험 결과서 | 필수 | ◯ | ◯ |  | N/A | ◯
시험 | T3 | 시스템시험 시나리오 | 시스템시험 시나리오 | 필수 | ◯ | ◯ |  | N/A | ◯
| T4 | 시스템시험 결과서 | 시스템시험 결과서 | 필수 | ◯ | ◯ |  | ◯ | N/A
| T5 | 사용자 매뉴얼 | 사용자 매뉴얼 | 필수 | ◯ | ◯ |  | ◯ | N/A
| T6 | 관리자 매뉴얼 | 관리자 매뉴얼 | 필수 | ◯ | ◯ |  | ◯ | N/A
| T7 | 인수시험 시나리오 | 인수시험 시나리오 | 필수 | ◯ | ◯ |  | N/A | ◯
| T8 | 인수시험 결과서 | 인수시험 결과서 | 필수 | ◯ | ◯ |  | N/A | ◯
* 고객 협의요청에 따라 산출물 목록 별도 작성
2019년 농업경영체 지원사업 통합관리시스템 구축

## 정보화전략계획수립_참고 (hidden)
농업경영체등록시스템 정보화전략계획수립
단계 | 활동 | 산출물 | 작성 구분 | 적용여부 | 고객제출여부 | 비고
착수 및 환경분석 | 환경구성 | 사업수행 계획서, WBS | 필수 | ◯ | ◯
| 계획수립 | 자료요청서 | 필수 | ◯ | ◯
| 환경분석서 환경분석 단계완료 | 환경분석서 | 필수 | ◯ | ◯
현황분석 | 업무프로세스 분석 | 업무프로세스 분석서 | 필수 | ◯ | ◯
| 요구사항 조사분석 | 인터뷰결과서 설문조사서 | 필수 | ◯ | ◯
| 정보시스템 현황분석 | 정보시스템 현황분석서 | 필수 | ◯ | ◯
| 현황분석 단계완료 | 현황분석서 | 필수 | ◯ | ◯
비전 및 전략수립 | IT 비전 및 전략 정의 | IT 비전 및 전략 정의서 | 필수 | ◯ | ◯
목표모델 설계 | 업무프로세스 재설계 | TO-BE 업무 프로세스 정의서 | 필수 | ◯ | ◯
| 정보화 목표모델 설계 | 개선과제정의서 | 필수 | ◯ | ◯
| 목표모델 단계완료 | 목표모델정의서 | 필수 | ◯ | ◯
이행계획 수립 | 이행계획 수립 | 이행과제정의서 | 필수 | ◯ | ◯
| 구축사업계획 수립 | 구축사업 계획서, RFP | 필수 | ◯ | ◯
| 이행계획 단계완료 | 이행계획서 | 필수 | ◯ | ◯
* 고객 협의요청에 따라 산출물 목록 별도 작성
2019년 농업경영체 지원사업 통합관리시스템 구축